## Feuil1
Liste des tâches | Priorité | Estimation | Planning
|  |  | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30
Mise en place d’un outil back office pour une gestion des messages
Front office | 6 | 6
Back office | 5 | 3
Footer
Rendre les zones administrables | 7 | 3
HP
Affichage aléatoire de 3 images | 4 | 2 | bar: 2016-12-15 to 2016-12-16
Formulaire recherche sur HP : bouton Rechercher en toutes lettres | 3 | 0.5 | bar: 2016-12-06
Géolocalisation | 1
Nouvelle gestion de la reconnaissance de l'utilisateur |  | 2 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-08
Pages éditoriales (le Mag, contenus juridiques)
Gestion dynamiques des marges | 8 | 3
Où nous trouver | 2 | bar: 2016-12-09 to 2016-12-14
Intégration d'une carte pour Ile de la Réunion |  | 1
Entrée par Régions |  | 1
Identification des Relais au passage de la souris sur l’iconographie |  | 2
23.5